## WBS + Gantt + Orçamento
WORK BREAKDOWN STRUCTURE; GRAFICO DE GANTT; ORÇAMENTO
NOME DO PROJECTO | ama●Lêta ama saber●fazer
GESTOR DO PROJECTO | Tânia Teixeira
DATA | 13-04-2021 a 21-12-2021 | [7 empty] | ABRIL |  |  | MAIO | [19 empty] | JUNHO | [14 empty] | SETEMBRO | [12 empty] | OUTUBRO | [21 empty] | NOVEMBRO | [20 empty] | DEZEMBRO
NÚMERO DE WBS | TAREFA | RESPONSÁVEL DE TAREFA | DATA DE INICIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | CUSTO | CUSTO | % de TAREFA | SEMANA 0 |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  |  |  | SEMANA 20 |  |  |  |  | SEMANA 21 |  |  |  |  | SEMANA 22
[6 empty] | POR HORA/UNID | TOTAL | COMPLETA | 13 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21
A | Lançamento do Projecto
1 | Formação de equipa | TT | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 3 dias uteis
1.1 | Call | TT | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 dia util |  |  | 0%
1.2 | Selecção | TT | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 dias uteis |  |  | 0%
1.3 | Briefing da Equipa | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util |  |  | 0%
1.4 | Acerto Avença Gestor Projecto | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 700 | 4200 | 0%
1.4 | Acerto Avença Assistente de Produção | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 440 | 2640 | 0%
1.5 | Acerto Avença Contabilista | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 250 | 250 | 0%
1.4 | Acerto Avença Antropólogo | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 6 | 576 | 0%
1.5 | Acerto Avença Fotografo | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 5 | 380 | 0%
1.4 | Acerto Avença Professor Consultor 1ºCiclo | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 5 | 480 | 0%
1.4 | Acerto Avença Designer Gráfico | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 5 | 515 | 0%
1.5 | Acerto Avença Designer Produto | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | 5 | 460 | 0%
2 | Criação da Identidade do Projecto | DG/TT | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 5 dias uteis
2.1 | Briefing do Designer Gráfico | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util |  |  | 0%
2.2 | Criação do Design Gráfico | DG | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 dias uteis |  |  | 0%
2.3 | Aprovação da Identidade | TT | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 dia util |  |  | 0%
2.4 | Ajustes | DG | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 dia util |  |  | 0%
3 | Criação do Caderno Promocional | DG/TT | 2021-05-04 | 2021-05-13 | 9 dias uteis
3.1 | Criação do Caderno Promocional | DG | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 dias uteis |  |  | 0%
3.2 | Aprovação do Caderno Promocional | TT | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 dia util |  |  | 0%
3.3 | Ajustes | DG | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 dia util |  |  | 0%
3.4 | Envio para Gráfica | DG | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1 dia util |  |  | 0%
3.5 | Produção Caderno Promocional | DG | 2021-05-08 | 2021-05-13 | 4 dias uteis | 50 | 200 | 0%
3.6 | Recolha Caderno Promocional | AP | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1 dia util |  |  | 0%
4 | Comunicação | TT | 2021-05-04 | 2021-05-22 | 5 dias uteis
4.1 | Marcação de Reuniões c/ Parceiros | AP | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 dia util |  |  | 0%
4.2 | Realização de reunições CMs | TT | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 3 dias uteis |  |  | 0%
4.3 | Realização de reunições Agrup Escolares | TT | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 3 dias uteis |  |  | 0%
4.4 | Reunião pós aprovação | TT | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 1 dia util |  |  | 0%
B | Levantamento dos Processos Artesanais
5 | Levantamento Processos | ANT/FOT/TT | 2021-05-22 | 2021-05-29 | 7 dias uteis
5.1 | Identificação dos artesãos | ANT | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 1 dia util |  |  | 0%
5.2 | Selecção dos Artesãos | TT | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 1 dia util |  |  | 0%
5.3 | Recolha dos Processos | ANT | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis |  |  | 0%
5.4 | Recolha de Imagens | FOT | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis |  |  | 0%
5.5 | Selecção dos Objectos pr Maleta | TT | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 1 dia util |  |  | 0%
C | Criação da Maleta
6 | Produção Conteúdos Pedagógicos | PROF/TT | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis
6.1 | Briefing Professor | TT | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 dia util |  |  | 0%
6.2 | Criação de conteúdos pedagógicos | PROF | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis |  |  | 0%
6.3 | Aprovação dos conteúdos | TT | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 1 dia util |  |  | 0%
7 | Criação da Maleta | DP/DG/PROF/TT | 2021-05-25 | 2021-06-12 | 13 dias uteis
7.1 | Briefing Designer Produto | TT | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 dia util |  |  | 0%
7.2 | Desenvolvimento de prototipo | DP | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis |  |  | 0%
7.3 | Aprovação de prototipo | TT | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 1 dia util |  |  | 0%
7.4 | Ajustes | DP | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2 dias uteis |  |  | 0%
7.5 | Teste | PROF/TT | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 dia util |  |  | 0% | [25 empty] | P
7.6 | Ajustes | DP | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2 dias uteis |  |  | 0%
7.7 | Produção de maleta | DP/ART | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis |  |  | 0% | [28 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
7.7.1 | Briefing Artesão | TT | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 dia util |  |  | 0%
7.7.2 | Produção da maleta | Astesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | 20 | 760 | 0%
7.7.3 | Produção do Objecto1 | Artesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | 10 | 380 | 0%
7.7.4 | Produção do Objecto2 | Artesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | 10 | 380 | 0%
7.7.5 | Produção do Objecto3 | Artesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | 10 | 380 | 0%
7.7.6 | Briefing Designer Gráfico | TT | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 1 dia util |  |  | 0%
7.7.7 | Criação fichas de actividades | DG | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 3 dias uteis | 20 | 760 | 0%
7.7.8 | Aprovação fichas de actividades | TT | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 dia util |  |  | 0%
7.7.9 | Ajustes fichas de actividades | DG | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 dia util |  |  | 0%
7.7.10 | Impressão Fichas de Actividades | DG | 2021-06-05 | 2021-06-09 | 3 dias uteis |  |  | 0%
7.7.11 | Levantamento dos materiais | AP | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 1 dia util |  |  | 0%
7.7.12 | Montagem da maleta | AP | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 1 dia util |  |  | 0%
D | Implementação da Maleta
8 | Distribuição da Maleta | TT/PROF | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 3 dias uteis
8.1 | Distribuição na Batalha | TT/PROF | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 dia util |  |  | 0% | [38 empty] | P
8.2 | Distribuição em Porto-de-Mós | TT/PROF | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 dia util |  |  | 0% | [39 empty] | P
8.2 | Distribuição em Alcanena | TT/PROF | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 dia util |  |  | 0% | [40 empty] | P
9 | Exploração da Maleta | Professores Escolas | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 32 dias uteis
9.1 | Exploração nas escolas | Professores Escolas | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 32 dias uteis |  |  | 0%
E | Concurso
10 | Lançamento do Concurso | TT/PROF/DP | 2021-10-26 | 2021-11-27 | 26 dias uteis
10.1 | Lançamento do Concurso | TT/PROF | 2021-10-26 | 2021-10-30 | 5 dias uteis |  |  | 0% | [68 empty] | P | P | P | P | P
10.2 | Recolha de ideias | AP | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2 dias uteis |  |  | 0%
10.3 | Selecção de vencedor | TT/DP/PROF | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2 dias uteis |  |  | 0% | [90 empty] | P | P
10.4 | Anuncio do vencedor | AP | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 dia util |  |  | 0%
11 | Criação do Objecto Vencedor | DP/Artesão/TT | 2021-11-27 | 2021-12-04 | 5 dias uteis
11.1 | Briefing Designer de Produto/Artesão | TT | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 dia util |  |  | 0%
11.2 | Elaboração do Objecto | DP/ART | 2021-11-30 | 2021-12-04 | 4 dias uteis | 50 | 50 | 0% | [72 empty] | A | A | A | A
F | Criação Cadernos e Diário
12 | Cadernos de Saber Fazer | DG/ANT/FOT/TT | 2021-05-22 | 2021-06-12 | 14 dias uteis
12.1 | Briefing da Equipa Responsável | TT | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 1 dia util |  |  | 0%
12.2 | Elaboração de conteúdos | ANT | 2021-05-22 | 2021-05-29 | 6 dias uteis |  |  | 0%
12.3 | Recolha de Imagens | FOT | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis |  |  | 0%
12.3 | Criação de Caderno | DG | 2021-05-29 | 2021-06-05 | 6 dias uteis | 100 | 400 | 0%
12.4 | Aprovação | TT | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 1 dia util |  |  | 0%
12.5 | Ajustes | DG | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2 dias uteis |  |  | 0%
12.6 | Envio para Gráfica | DG | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 1 dia util |  |  | 0%
12.7 | Recolha Gráfica | AP | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 1 dia util |  |  | 0%
13 | Diário de Projecto | DG/FOT/TT | 2021-04-30 | 2021-12-16 | 94 dias uteis
13.1 | Briefing da Equipa Responsável | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util |  |  | 0%
13.2 | Elaboração de conteúdos | TT | 2021-04-30 | 2021-12-04 | 87 dias uteis |  |  | 0%
13.3 | Recolha de Imagens | FOT | 2021-05-04 | 2021-12-04 | 86 dias uteis |  |  | 0%
13.4 | Criação do Diário | DG | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 3 dias uteis | 100 | 400 | 0%
13.5 | Aprovação | TT | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 dia util |  |  | 0%
13.6 | Ajustes | DG | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 1 dia util |  |  | 0%
13.7 | Envio para Gráfica | DG | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1 dia util |  |  | 0%
13.8 | Recolha Gráfica | AP | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 dia util |  |  | 0%
G | Lançamento Objecto, Cadernos e Diário
14 | Lançamento Objecto/Cadernos/Diário | DG/AP/TT | 2021-11-27 | 2021-12-18 | 14 dias uteis
14.1 | Convites | [6 empty] | 0%
14.1.1 | Briefing Designer Gráfico | TT | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 dia util |  |  | 0%
14.1.2 | Criação convites | DG | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2 dias uteis |  |  | 0%
14.1.3 | Aprovação | TT | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1 dia util |  |  | 0%
14.1.4 | Envio para Gráfica | DG | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1 dia util |  |  | 0%
14.1.5 | Recolha da Gráfica | AP | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 1 dia util | 0.046 | 70 | 0%
14.1.6 | Envio de convites - escola, artesãos, CMs, colaboradores. | AP | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 dia util |  |  | 0%
14.2 | Catering | [6 empty] | 0%
14.2.1 | Pedido de Orçamentos | AP | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 dia util |  |  | 0%
14.2.2 | Selecção Empresa | TT | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 dia util |  |  | 0%
14.2.3 | Briefing Empresa | TT | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 dia util |  |  | 0%
14.2.4 | Aprovação de Menu | TT | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 dia util |  |  | 0%
14.2.5 | Catering |  |  |  |  | 200 | 200 | 0%
14.3 | Marcação da Sala | TT | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 dia util | 500 | 500 | 0%
14.3.1 | Preparação da Sala | AP | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 1 dia util |  |  | 0%
14.4 | Lançamento Municipio vencedor Objecto | TT/Equipa | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 1 dia util |  |  | 0%
H | Avaliação do Projecto
15 | Avaliação do Projecto |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 dia util
15.1 | Relatório de Actividade | TT/Equipa | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 dia util |  |  | 0%
15.2 | Relatório de Contas | CONT | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 dia util |  |  | 0%
Legenda Equipa |  | Legenda Cores | [39 empty] | 4 Cadernos de Saber Fazer
TT - Tânia Teixeira |  | Milestone | [17 empty] | 4 Cadernos Promocionais
AP - Assistente Produção | [106 empty] | 1 Objecto do Concurso | [7 empty] | 4 Diários de Projecto
CONT - Contabilista
ANT - Antropologo |  | Entregáveis
FOT - Fotografo | [40 empty] | 38 Maletas
PROF - Professor
DG - Designer Gráfico
DP - Designer Produto
ART - Artesãos
Parceiro Co-Produtor
CM Porto de Mós
CM Batalha
CM Alcanena
Parceiro Implementação
Escolas EB1 Porto de Mós
Escolas EB1 Batalha
Escolas EB1 Alcanena
Note on I13: valor por mês 700euros
Note on I14: part-time de 5 horas - valor mensal de 440euros por mês
Note on I15: valor de avença para projecto
Note on I16: 96h x 6euros
Note on I17: 76h x 5 euros
Note on I18: 96h x 5 euros
Note on I19: 103h x 5euros
Note on I20: 92h x 5euros
Note on I31: 3 cadernos pr CM e um para Projecto
Note on I59: 38 maletas
Note on I60: 38 maletas
Note on I61: 38 maletas
Note on I62: 38 maletas
Note on I64: 38 maletas a 20euros cada conjunto de fichas
Note on I85: valor do objecto a pagar ao artesão
Note on I91: 1 por CM e outro para o projecto
Note on I100: 1 por CM outro para projecto
Note on I112: 1500 convites
Note on I120: oferta do Municipio vencedor do objecto do concurso
Note on G126: Contabilista trabalha ao longo do Projecto mas apresenta relatório no fim.

## Mapa Fotografo
WORK BREAKDOWN STRUCTURE; GRAFICO DE GANTT; ORÇAMENTO
NOME DO PROJECTO | ama●Lêta ama saber●fazer
GESTOR DO PROJECTO | Tânia Teixeira
DATA | 13-04-2021 a 21-12-2021 |  |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO | [19 empty] | JUNHO | [14 empty] | SETEMBRO | [12 empty] | OUTUBRO | [21 empty] | NOVEMBRO | [20 empty] | DEZEMBRO
NÚMERO DE WBS | TAREFA | RESPONSÁVEL DE TAREFA | DATA DE INICIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | SEMANA 0 |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  |  |  | SEMANA 20 |  |  |  |  | SEMANA 21 |  |  |  |  | SEMANA 22
[6 empty] | 13 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21
A | Lançamento do Projecto
1.3 | Briefing da Equipa | TT | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 dia util | bar: SEMANA 0 30
2 | Criação da Identidade do Projecto | DG/TT | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 5 dias uteis
2.2 | Criação do Design Gráfico | DG | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 dias uteis | bar: SEMANA 1 5
2.3 | Aprovação da Identidade | TT | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 dia util | bar: SEMANA 1 6
3 | Criação do Caderno Promocional | DG/TT | 2021-05-04 | 2021-05-13 | 9 dias uteis
3.1 | Criação do Caderno Promocional | DG | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 dias uteis | bar: SEMANA 1 5
4 | Comunicação | TT | 2021-05-04 | 2021-05-22 | 5 dias uteis
4.2 | Realização de reunições CMs | TT | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 3 dias uteis | bar: SEMANA 2 15 to SEMANA 3 19
4.3 | Realização de reunições Agrup Escolares | TT | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 3 dias uteis | bar: SEMANA 2 15 to SEMANA 3 19
B | Levantamento dos Processos Artesanais
5 | Levantamento Processos | ANT/FOT/TT | 2021-05-22 | 2021-05-29 | 7 dias uteis
5.4 | Recolha de Imagens | FOT | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis | bar: SEMANA 4 25 to SEMANA 4 29
C | Criação da Maleta
6 | Produção Conteúdos Pedagógicos | PROF/TT | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis
6.2 | Criação de conteúdos pedagógicos | PROF | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis | bar: SEMANA 4 27
7 | Criação da Maleta | DP/DG/PROF/TT | 2021-05-25 | 2021-06-12 | 13 dias uteis
7.2 | Desenvolvimento de prototipo | DP | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 5 dias uteis | bar: SEMANA 4 28
7.5 | Teste | PROF/TT | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 dia util | bar: SEMANA 5 3
7.7.1 | Briefing Artesão | TT | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 dia util | bar: SEMANA 4 25
7.7.2 | Produção da maleta | Astesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | bar: SEMANA 6 11
7.7.3 | Produção do Objecto1 | Artesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | bar: SEMANA 6 10
7.7.4 | Produção do Objecto2 | Artesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | bar: SEMANA 6 12
7.7.5 | Produção do Objecto3 | Artesãos | 2021-06-08 | 2021-06-19 | 10 dias uteis | bar: SEMANA 7 15
7.7.12 | Montagem da maleta | AP | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 1 dia util | bar: SEMANA 6 12
D | Implementação da Maleta
8 | Distribuição da Maleta | TT/PROF | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 3 dias uteis
8.1 | Distribuição na Batalha | TT/PROF | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 dia util | bar: SEMANA 8 14
8.2 | Distribuição em Porto-de-Mós | TT/PROF | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 dia util | bar: SEMANA 8 15
8.2 | Distribuição em Alcanena | TT/PROF | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 dia util | bar: SEMANA 8 16
9 | Exploração da Maleta | Professores Escolas | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 32 dias uteis
9.1 | Exploração nas escolas | Professores Escolas | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 32 dias uteis | bar: SEMANA 8 16; SEMANA 8 18; SEMANA 9 22; SEMANA 9 24; SEMANA 10 28; SEMANA 10 1; SEMANA 11 5; SEMANA 11 7; SEMANA 11 9; SEMANA 12 13; SEMANA 12 16; SEMANA 13 20; SEMANA 13 22; SEMANA 14 26; SEMANA 14 30
E | Concurso
10 | Lançamento do Concurso | TT/PROF/DP | 2021-10-26 | 2021-11-27 | 26 dias uteis
10.1 | Lançamento do Concurso | TT/PROF | 2021-10-26 | 2021-10-30 | 5 dias uteis | bar: SEMANA 14 28
10.3 | Selecção de vencedor | TT/DP/PROF | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2 dias uteis | bar: SEMANA 18 26
11 | Criação do Objecto Vencedor | DP/Artesão/TT | 2021-11-27 | 2021-12-04 | 5 dias uteis
11.2 | Elaboração do Objecto | DP/ART | 2021-11-30 | 2021-12-04 | 4 dias uteis | bar: SEMANA 15 3
F | Criação Cadernos e Diário
12 | Cadernos de Saber Fazer | DG/ANT/FOT/TT | 2021-05-22 | 2021-06-12 | 14 dias uteis
13 | Diário de Projecto | DG/FOT/TT | 2021-04-30 | 2021-12-16 | 94 dias uteis
13.2 | Elaboração de conteúdos | TT | 2021-04-30 | 2021-12-04 | 87 dias uteis | bar: SEMANA 1 8; SEMANA 10 1; SEMANA 19 3
G | Lançamento Objecto, Cadernos e Diário
14 | Lançamento Objecto/Cadernos/Diário | DG/AP/TT | 2021-11-27 | 2021-12-18 | 14 dias uteis
14.1 | Convites | bar: SEMANA 21 16
14.1.2 | Criação convites | DG | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2 dias uteis | bar: SEMANA 19 2
14.2 | Catering
14.2.3 | Briefing Empresa | TT | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 dia util | bar: SEMANA 19 30
14.3.1 | Preparação da Sala | AP | 17-12-201 | 2021-12-17 | 1 dia util | bar: SEMANA 21 17
14.4 | Lançamento Municipio vencedor Objecto | TT/Equipa | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 1 dia util | bar: SEMANA 21 18
H | Avaliação do Projecto
15 | Avaliação do Projecto |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 dia util
Legenda Equipa |  | Legenda Cores
TT - Tânia Teixeira |  | Milestone
AP - Assistente Produção |  | Resultado
CONT - Contabilista
ANT - Antropologo
FOT - Fotografo
PROF - Professor
DG - Designer Gráfico
DP - Designer Produto
ART - Artesãos
Parceiro Co-Produtor
CM Porto de Mós
CM Batalha
CM Alcanena
Parceiro Implementação
Escolas EB1 Porto de Mós
Escolas EB1 Batalha
Escolas EB1 Alcanena
Note on F39: Fotografo estará 15 horas distribuidas ao longo dos 32 dias - 5 horas por cada 10 dias.
Note on F49: Fotografo trabalha alguns dias especificos, algumas horas ao longo destes dias - marcados os dias no mapa e as horas totais descritas no orçamento.
Note on F57: Fotografo estará presente 4 horas

## RASIC
RASIC
| NOME DO PROJECTO | ama●Lêta ama saber●fazer
| GESTOR DO PROJECTO | Tânia Teixeira
| DATA | 13-04-2021 a 21-12-2021
| NÚMERO DE WBS | TAREFA | RESPONSÁVEL | APROVA | SUPORTE | INFORMADO | CONSULTADO
| A | Lançamento do Projecto
| 1 | Formação de equipa | TT | TT
| 1.1 | Call | TT
| 1.2 | Selecção | TT
| 1.3 | Briefing da Equipa | TT |  |  | EQUIPA
| 2 | Criação da Identidade do Projecto | DG | TT
| 2.1 | Briefing do Designer Gráfico | TT |  | AP
| 2.2 | Criação do Designer Gráfico | DG |  | AP |  | DG
| 2.3 | Aprovação da Identidade |  | TT | AP | DG
| 2.4 | Ajustes | DG | TT | AP
| 3 | Criação do Caderno Promocional | DG | TT
| 3.1 | Criação do Caderno Promocional | DG |  | AP |  | DG
| 3.2 | Aprovação do Caderno Promocional |  | TT | AP
| 3.3 | Ajustes | DG |  | AP
| 3.4 | Envio para Gráfica | DG |  | AP
| 3.5 | Produção Caderno Promocional | DG |  | AP
| 3.6 | Recolha Caderno Promocional | AP
| 4 | Comunicação | TT
| 4.1 | Marcação de Reuniões c/ Parceiros | AP | TT
| 4.2 | Realização de reunições CMs | TT |  | AP |  | CMs
| 4.3 | Realização de reunições Agrup Escolares | TT |  | AP |  | Escolas
| 4.4 | Reunião pós aprovação | TT |  | AP | EQUIPA
| B | Levantamento dos Processos Artesanais
| 5 | Levantamento Processos | ANT/FOT | TT
| 5.1 | Identificação dos artesãos | ANT |  | AP
| 5.2 | Selecção dos Artesãos | ANT | TT | AP
| 5.3 | Recolha dos Processos | ANT | TT | AP
| 5.4 | Recolha de Imagens | FOT | TT | AP
| 5.5 | Selecção dos Objectos pr Maleta |  | TT | AP | EQUIPA/CMs/Escolas | ANT
| C | Criação da Maleta
| 6 | Produção Conteúdos Pedagógicos | PROF | TT
| 6.1 | Briefing Professor | TT |  | AP |  | PROF
| 6.2 | Criação de conteúdos pedagógicos | PROF |  | AP
| 6.3 | Aprovação dos conteúdos |  | TT | AP | EQUIPA
| 7 | Criação da Maleta | DP/DG/PROF | TT
| 7.1 | Briefing Designer Produto | TT |  | AP |  | DP
| 7.2 | Desenvolvimento de prototipo | DP |  | AP
| 7.3 | Aprovação de prototipo |  | TT | AP | EQUIPA
| 7.4 | Ajustes | DP |  | AP
| 7.5 | Teste | PROF |  | TT/AP
| 7.6 | Ajustes | DP |  | AP
| 7.7 | Produção de maleta | DP/Art |  | AP
| 7.7.1 | Briefing Artesão | TT |  | AP |  | Artesãos
| 7.7.2 | Produção da maleta | Astesãos |  | AP
| 7.7.3 | Produção do Objecto1 | Artesãos |  | AP
| 7.7.4 | Produção do Objecto2 | Artesãos |  | AP
| 7.7.5 | Produção do Objecto3 | Artesãos |  | AP
| 7.7.6 | Briefing Designer Gráfico | TT |  | AP |  | DG
| 7.7.7 | Criação fichas de actividades | DG |  | AP
| 7.7.8 | Aprovação fichas de actividades |  | TT | AP
| 7.7.9 | Ajustes fichas de actividades | DG |  | AP
| 7.7.10 | Impressão Fichas de Actividades | DG |  | AP
| 7.7.11 | Levantamento dos materiais | AP
| 7.7.12 | Montagem da maleta | AP |  |  | EQUIPA/CMs/ Escolas
| D | Implementação da Maleta
| 8 | Distribuição da Maleta | PROF
| 8.1 | Distribuição na Batalha | PROF |  | TT/AP | CM/Escolas
| 8.2 | Distribuição em Porto-de-Mós | PROF |  | TT/AP | CM/Escolas
| 8.2 | Distribuição em Alcanena | PROF |  | TT/AP | CM/Escolas
| 9 | Exploração da Maleta | Professores Escolas
| 9.1 | Exploração nas escolas | Professores Escolas |  | AP | CMs
| E | Concurso
| 10 | Lançamento do Concurso | TT
| 10.1 | Lançamento do Concurso | TT |  | PROF/AP
| 10.2 | Recolha de ideias | AP
| 10.3 | Selecção de vencedor |  | TT | AP |  | DP/PROF
| 10.4 | Anuncio do vencedor | TT |  | AP | EQUIPA / CMs / Escolas
| 11 | Criação do Objecto Vencedor | DP/Artesão | TT
| 11.1 | Briefing Designer de Produto/Artesão | TT |  | AP |  | DP/Artesãos
| 11.2 | Elaboração do Objecto | DP/ART |  | AP
| F | Criação Cadernos e Diário
| 12 | Cadernos de Saber Fazer | DG/ANT/FOT | TT
| 12.1 | Briefing da Equipa Responsável | TT |  | AP
| 12.2 | Elaboração de conteúdos | ANT | TT | AP | FOT/DG | ANT
| 12.3 | Recolha de Imagens | FOT | TT | AP | ANT/DG | FOT
| 12.3 | Criação de Caderno | DG | TT | AP
| 12.4 | Aprovação |  | TT | AP
| 12.5 | Ajustes | DG |  | AP
| 12.6 | Envio para Gráfica | DG | TT | AP
| 12.7 | Recolha Gráfica | AP
| 13 | Diário de Projecto | DG/FOT/TT | TT
| 13.1 | Briefing da Equipa Responsável | TT |  | AP |  | DG/FOT
| 13.2 | Elaboração de conteúdos | TT |  | AP
| 13.3 | Recolha de Imagens | FOT | TT | AP
| 13.4 | Criação do Diário | DG | TT | AP
| 13.5 | Aprovação |  | TT | AP
| 13.6 | Ajustes | DG |  | AP
| 13.7 | Envio para Gráfica | DG |  | AP
| 13.8 | Recolha Gráfica | AP
| G | Lançamento Objecto, Cadernos e Diário
| 14 | Lançamento Objecto/Cadernos/Diário | DG/AP | TT
| 14.1 | Convites
| 14.1.1 | Briefing Designer Gráfico | TT |  | AP |  | DG
| 14.1.2 | Criação convites | DG | TT | AP
| 14.1.3 | Aprovação |  | TT | AP
| 14.1.4 | Envio para Gráfica | DG |  | AP
| 14.1.5 | Recolha da Gráfica | AP
| 14.1.6 | Envio de convites - escola, artesãos, CMs, colaboradores. | AP
| 14.2 | Catering
| 14.2.1 | Pedido de Orçamentos | AP | TT | AP
| 14.2.2 | Selecção Empresa | TT |  | AP
| 14.2.3 | Briefing Empresa | TT |  | AP
| 14.2.4 | Aprovação de Menu | TT |  | AP
| 14.2.5 | Catering
| 14.3 | Marcação da Sala | AP | TT
| 14.3.1 | Preparação da Sala | AP | TT
| 14.4 | Lançamento Municipio vencedor Objecto | TT/Equipa |  | AP |  | Equipa
| H | Avaliação do Projecto
| 15 | Avaliação do Projecto | CONT/EQUIP/TT
| 15.1 | Relatório de Actividade | Equipa | TT | AP |  | Equipa
| 15.2 | Relatório de Contas | CONT | TT | AP |  | Equipa
| Legenda Equipa |  | Legenda Cores
| TT - Tânia Teixeira |  | Milestone
| AP - Assistente Produção |  | Resultado
CONT - Contabilista
ANT - Antropologo
FOT - Fotografo
PROF - Professor
DG - Designer Gráfico
DP - Designer Produto
ART - Artesãos
Parceiro Co-Produtor
CM Porto de Mós
CM Batalha
CM Alcanena
Parceiro Implementação
Escolas EB1 Porto de Mós
Escolas EB1 Batalha
Escolas EB1 Alcanena
R | Responsável | Responsável por completar a tarefa
A | Aprova | Decisor final
S | Suporte | Suporta a implementação da tarefa
I | Informado | Informado após a decisão
C | Consultado | Consultado antes da decisão